## Sheet1
Project 명 | (프로젝트 명 작성) |  |  |  |  | 전체진행 : |  | 99.62% | 현재날짜: |  | 2020-12-21 | [28 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 상태 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일
[9 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23
프로젝트 관리 | 문제 정의 | 100% | 완료 | 문제정의서 | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 팀원전체 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-18
| 타당성 검토 | 100% | 완료 | 타당성검증 | 1 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 팀원전체 | bar: 2020-11-17
| 문제 분석 | 100% | 완료 | 중간보고서 | 3 | 2020-11-19 | 2020-11-21 | 팀원전체 | bar: 2020-11-19 to 2020-11-21
| 1차 Proto Type | 100% | 완료 | 영상 및 보고서 | 6 | 2020-11-17 | 2020-11-22 | 팀원전체 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-22
| 설계 | 100% | 완료 | 회의록 / 스크린샷 | 22 | 2020-11-17 | 2020-12-08 | 팀원전체 | bar: 2020-11-17 to 2020-12-08
| 2차 Proto Type | 100% | 진행 | 영상 | 15 | 2020-11-21 | 2020-12-05 | 팀원전체 | bar: 2020-11-21 to 2020-12-05
| 구현 | 100% | 완료 | 앱 및 장비구동 영상 | 25 | 2020-11-17 | 2020-12-11 | 팀원전체 | bar: 2020-11-17 to 2020-12-11
| Alpha Test | 100% | 완료 | 개선사항 기록 | 3 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 팀원전체 | bar: 2020-12-09 to 2020-12-11
| Beta Test | 100% | 진행 | 자판기 실물 | 8 | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 팀원전체 | bar: 2020-12-11 to 2020-12-18
| 최종 Test | 100% | 계획 | 영상 | 2 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 팀원전체 | bar: 2020-12-17 to 2020-12-18
| 발표 | 80% | 계획 | 발표 자료 | 5 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 팀원전체 | bar: 2020-12-18 to 2020-12-22
디바이스와 통신 / 디바이스 제어 | 문제 정의 | 100% | 완료 | RFP | 3 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | 팀원전체 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-19
| 주제 선정 | 100% | 완료 | RFP | 3 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | 팀원전체 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-19
| 문제 정의서 작성 | 100% | 완료 | RFP | 3 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | 팀원전체 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-19
| 문제 정의 개요 작성 | 100% | 완료 | RFP | 3 | 2020-11-19 | 2020-11-21 | 팀원전체 | bar: 2020-11-19 to 2020-11-21
| 기능별 시나리오 작성 | 100% | 완료 | 기능별 시나리오 | 19 | 2020-11-17 | 2020-12-05 | 팀원전체 | bar: 2020-11-17 to 2020-12-05
| System 구성도 작성 | 100% | 완료 | 시스템 구성도 | 4 | 2020-11-17 | 2020-11-20 | 채희진 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-20
| 문제 해결을 위한 필요 기술 목록 작성 | 100% | 완료 | WBS 목록 | 15 | 2020-11-17 | 2020-12-01 | 최재림 | bar: 2020-11-17 to 2020-12-01
| 필요/시연용 대체 장비 목록 및 용도 작성 | 100% | 완료 | 장비 목록표 | 5 | 2020-11-17 | 2020-11-21 | 서형태 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-21
| 시스템 구성 및 업무 분담 | 100% | 완료 |  | 3 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | 팀원전체 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-19
| 장비 목록 산출 및 주문 요청 | 100% | 완료 | 장비목록표 | 8 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 서형태 | bar: 2020-11-18 to 2020-11-25
| 타당성 검토 | 100% | 완료 | 중간 보고서 및 코멘트 | 5 | 2020-11-17 | 2020-11-21 | 팀원전체 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-21
| 서버/DB 구현 | 100% | 완료 | AWS 환경 | 3 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | 방새봄 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-19
| DB 생성 / 테이블 정의 | 100% | 완료 | ERD | 6 | 2020-11-17 | 2020-11-22 | 방새봄 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-22
| QR 생성 | 100% | 완료 | 안드로이드 앱 | 9 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | 서형태 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-25
| QR 인식 | 100% | 완료 | 안드로이드 앱 | 9 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | 방새봄 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-25
| 날씨 API 불러오기 | 100% | 완료 | JSP 파일 | 5 | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 최재림 | bar: 2020-11-23 to 2020-11-27
| 관리자 UI 구현 | 100% | 완료 | 웹 app | 15 | 2020-11-21 | 2020-12-05 | 최재림 | bar: 2020-11-21 to 2020-12-05
| 기초 UI 구현 | 100% | 완료 | 예시 | 5 | 2020-11-17 | 2020-11-21 | 서형태 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-21
| 서버와 통신 / 디바이스 제어 기초 | 100% | 완료 | IoT회로 구성도 및 Java App | 25 | 2020-11-17 | 2020-12-11 | 채희진 | bar: 2020-11-17 to 2020-12-11
| 자판기 실물제작 | 100% | 진행 | 자판기 실물 | 4 | 2020-12-14 | 2020-12-17 | 팀원전체 | bar: 2020-12-14 to 2020-12-17
| 모터 회전 값 계산 | 100% | 계획 | 변수 테이블 | 4 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 채희진 | bar: 2020-12-15 to 2020-12-18
| 서보모터 구동 | 100% | 완료 | ino 파일 / Java app | 4 | 2020-12-02 | 2020-12-05 | 채희진 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-05
| 서버와 통신 | 100% | 완료 | Java App | 9 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | 채희진 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-25
| 부트 스트랩 조사 | 100% | 완료 | 부트스트랩 UI | 3 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 최재림 | bar: 2020-11-25 to 2020-11-27
| 도트 매트릭스 구동 | 100% | 완료 | ino 파일 / Java app | 5 | 2020-12-01 | 2020-12-05 | 채희진 | bar: 2020-12-01 to 2020-12-05
| 아두이노 웹앱 연동 | 100% | 완료 | Java App / ino 파일 | 6 | 2020-12-06 | 2020-12-11 | 채희진 | bar: 2020-12-06 to 2020-12-11
| 아두이노 데이터 웹으로 업로드 | 100% | 완료 | Jar 파일 | 2 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 채희진 | bar: 2020-12-06 to 2020-12-07
| 안드로이드 로그 vs Java log 비교 및 결정 | 100% | 완료 | 비교 결과 / 결정 | 3 | 2020-12-06 | 2020-12-08 | 최재림 | bar: 2020-12-06 to 2020-12-08
| 빅데이터 저장 시스템 구축 | 100% | 진행 | AWS 또는 로컬 서버 | 4 | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 최재림 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-10
| 빅데이터 분석 시스템 구축 | 100% | 진행 | AWS / 웹 앱 / R(워드 클라우드) | 4 | 2020-12-06 | 2020-12-09 | 최재림 | bar: 2020-12-06 to 2020-12-09
| 안드로이드 USER_UI 구현 | 100% | 완료 | UI 구현 | 9 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | 서형태 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-25
| 안드로이드 USER 백엔드 구축 | 100% | 완료 | DB 연동 및 백엔드 구축 | 8 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 서형태 | bar: 2020-11-20 to 2020-11-27
| 발표 자료 준비 | 100% | 완료 | 보고서 및 기타 문서 | 4 | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 팀원전체 | bar: 2020-12-08 to 2020-12-11
| 제출자료 구성 완료 | 100% | 완료 | 보고서 및 기타 문서 | 4 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 팀원전체 | bar: 2020-12-11 to 2020-12-14
| 관리자 백엔드 구축 | 100% | 완료 | DB연동 및 MVC구축 | 9 | 2020-11-27 | 2020-12-05 | 서형태 | bar: 2020-11-27 to 2020-12-05
| FCM 시스템 구축 | 100% | 완료 | 고객 맞춤형 FCM 전송 | 6 | 2020-12-05 | 2020-12-10 | 서형태 | bar: 2020-12-05 to 2020-12-10
| Admin IoT 연동 | 100% | 완료 | IoT, 실시간 데이터 전송 | 6 | 2020-12-05 | 2020-12-10 | 서형태 | bar: 2020-12-05 to 2020-12-10
| 실시간 온도 데이터 Highchart 생성 | 100% | 완료 | 온도, API Highchart 구축 | 6 | 2020-12-05 | 2020-12-10 | 서형태 | bar: 2020-12-05 to 2020-12-10
| User 자판기 위치안내 IoT 연동 | 100% | 완료 | TCP/IP 데이터 전송 | 6 | 2020-12-06 | 2020-12-11 | 서형태 | bar: 2020-12-06 to 2020-12-11
| 환불데이터 백엔드 구성 | 100% | 완료 | DB 연동 및 백엔드 구축 | 6 | 2020-12-07 | 2020-12-12 | 서형태 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-12
| Admin / User UI 보완 및 수정 | 100% | 완료 | UI 보완 및 수정 | 5 | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 서형태 | bar: 2020-12-14 to 2020-12-18
| Final 영상제작 | 100% | 완료 | 결과 영상 제작 | 6 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | 서형태 | bar: 2020-12-16 to 2020-12-21

## 시트1
방새봄 | 계획
서형태 | 진행
채희진 | 완료
최재림
팀원전체